## План ремонтов
Сводный график ремонта ЛЭП и оборудования объектов диспетчеризации Волгоградского РДУ на февраль 2026 г.
ЛЭП и ЭЛТ февраль 2026 (Утв)
Предприятие | Заявитель | Объект | Оборудование | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Прочие примечания | Аварийная готовность | Совмещение работ | Учтенная в годовом графике | Вид ремонта | Годовой. Заявленное время. Количество дней | Годовой. Заявленное время. Начало | Годовой. Заявленное время. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Заявленное время. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Время ремонта. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Приоритет | Комплекс | Состояние заявки | Причина отказа | Причина снятия
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 (ВЛ 110 кВ №10) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – ВГТЗ-1 с отпайкой на ПС Спартановка (ВЛ 110 кВ №5) | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 16.02.26 | 20.02.26 | 4 дн 9 ч | 16.02.26 | 20.02.26 | 4 дн 9 ч | 16.02.26 | 20.02.26 | 4 дн 9 ч | 16.02.26 | 20.02.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №15) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | 02:00 | Нет | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 02.02.26 | 06.02.26 | 4 дн 9 ч | 02.02.26 | 06.02.26 | 4 дн 9 ч | 02.02.26 | 06.02.26 | 4 дн 9 ч | 02.02.26 | 06.02.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Техническое обслуживание КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8), ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Северная с отпайкой на ПС Спортивная (ВЛ 110 кВ №1), ВЛ 220 кВ Аллюминиевая – Юбилейная | 02:00 | Да | Да | ТР | 4 дн 9 ч | 09.02.26 | 13.02.26 | 4 дн 9 ч | 09.02.26 | 13.02.26 | 4 дн 9 ч | 09.02.26 | 13.02.26 | 4 дн 9 ч | 09.02.26 | 13.02.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №1 (ВЛ 110 кВ I ЛШ) в виде: замена изоляторов, ремонт провода, ремонт грозотроса, подрезка ДКР, снятие гнезд, замер наведенного напряжения. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Юбилейная – ЗКО-1 №2 (ВЛ 110 кВ II ЛШ) | 02:00 | Нет | Да | ТР | 3 дн 9 ч | 24.02.26 | 27.02.26 | 3 дн 9 ч | 24.02.26 | 27.02.26 | 3 дн 9 ч | 24.02.26 | 27.02.26 | 3 дн 9 ч | 24.02.26 | 27.02.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ Лазоревая | КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками | Измерение параметров ОПН-110.КВЛ 110 Алюминиевая-Молзавод. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Нет | ТР | [6 empty] | 4 дн 9 ч | 09.02.26 | 13.02.26 | 4 дн 9 ч | 09.02.26 | 13.02.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ с отпайкой на ПС Овощевод (ВЛ 110 кВ №200) | Верховой осмотр, текущий ремонт. | с отключением |  | Вывести АПВ на КВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ с отпайками. | 02:00 | Нет | Да | ТР | 10 дн | 11.02.26 | 20.02.26 | 10 дн | 11.02.26 | 20.02.26 | 10 дн | 11.02.26 | 20.02.26 | 10 дн | 11.02.26 | 20.02.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Левобережные ЭС | Левобережные ЭС | Волгоградэнерго | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №3 (ВЛ 110 кВ №263) | Верховой осмотр, текущий ремонт. | с отключением |  | Вывести АПВ на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ - Волжская №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №262) | 02:00 | Нет | Да | ТР | 9 дн | 02.02.26 | 10.02.26 | 9 дн | 02.02.26 | 10.02.26 | 9 дн | 02.02.26 | 10.02.26 | 9 дн | 02.02.26 | 10.02.26 | 2 | ЛЭП 110 кВ | Исходная
Правобережные ЭС | Правобережные ЭС | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | В.ВЛ-10 | Для технического обслуживания комплекта РЗА. | с отключением |  |  | 02:00 | Да | Да | ВПр | 9 ч | 16.02.26 | 16.02.26 | 9 ч | 16.02.26 | 16.02.26 | 9 ч | 16.02.26 | 16.02.26 | 9 ч | 16.02.26 | 16.02.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | СМВ-110 | Механическое опробование СМВ-110. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | II СШ-110 | БВР при работах на СМВ-110 ( в схеме ПС отсутствует ШР-II-110 СМВ) | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | БВР | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Задонская | I СШ-110 | Механическое опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 0 | ЭЛТ / СШ 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Лог | МВ-110 ЛЭП №552 | Техническое обслуживание РЗА МВ-110 ЛЭП №552 | с отключением | с переводом на ОВ |  | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 5 дн | 09.02.26 | 13.02.26 | 5 дн | 09.02.26 | 13.02.26 | 5 дн | 09.02.26 | 13.02.26 | 5 дн | 09.02.26 | 13.02.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №555 | Техническое обслуживание РЗА ВГ- 110 ЛЭП №555 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 03.02.26 | 03.02.26 | 1 дн | 03.02.26 | 03.02.26 | 1 дн | 03.02.26 | 03.02.26 | 1 дн | 03.02.26 | 03.02.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №554 | Техническое обслуживание РЗА ВГ -110 ЛЭП №554 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 05.02.26 | 05.02.26 | 1 дн | 05.02.26 | 05.02.26 | 1 дн | 05.02.26 | 05.02.26 | 1 дн | 05.02.26 | 05.02.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №514 | Техническое обслуживание РЗА ВГ- 110 ЛЭП №514 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 04.02.26 | 04.02.26 | 1 дн | 04.02.26 | 04.02.26 | 1 дн | 04.02.26 | 04.02.26 | 1 дн | 04.02.26 | 04.02.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Михайловская | ВГ-110 ЛЭП №513 | Техническое обслуживание РЗА ВГ- 110 ЛЭП №513 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ВПр | 1 дн | 02.02.26 | 02.02.26 | 1 дн | 02.02.26 | 02.02.26 | 1 дн | 02.02.26 | 02.02.26 | 1 дн | 02.02.26 | 02.02.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | СВ-110 | Механическое опробование СВ - 110, | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 1 дн | 17.02.26 | 17.02.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Себряковская | В-110 ВЛ №513 | Механическое опробование В-110 ВЛ №513 | с отключением | с включением ремонтной перемычки | С включением МЛП-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 16.02.26 | 16.02.26 | 1 дн | 16.02.26 | 16.02.26 | 1 дн | 16.02.26 | 16.02.26 | 1 дн | 16.02.26 | 16.02.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | ОМВ-110 | В работу ОМВ-110 для перевода питания ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (ВЛ 110 кВ №521) от I I СШ-110 для опробования МВ-110 ЛЭП №521 | с отключением |  |  | 01:00 | Нет | Да | ВКЛ | 1 дн | 18.02.26 | 18.02.26 | 1 дн | 18.02.26 | 18.02.26 | 1 дн | 18.02.26 | 18.02.26 | 1 дн | 18.02.26 | 18.02.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Михайловские ЭС | Михайловские ЭС | ПС 110 кВ Серафимович | МВ-110 ЛЭП №503 | Механическое опробование МВ-110 ЛЭП №503, ОМВ-110 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская (ВЛ 110 кВ №503) через ОМВ-110 от II СШ-110 | 01:00 | Нет | Да | ТР | 1 дн | 25.02.26 | 25.02.26 | 1 дн | 25.02.26 | 25.02.26 | 1 дн | 25.02.26 | 25.02.26 | 1 дн | 25.02.26 | 25.02.26 | 0 | ЭЛТ / В 110 кВ | Исходная
Заместитель Главного инженера по ОТУ и СУ
|  |  |  | – начальник ЦУС | [12 empty] | А.А. Курганов